## data
GESTÃO DE RISCOS
JUSPREV
RELATÓRIO DE GESTÃO DE RISCOS
1º Semestre de 2026
Anexo III - Tratamentos em Andamento
ID | Descrição do Risco | Tratamento | Data de abertura do tratamento | Risco Inicial | Risco Projetado | Plano Ação | Responsável | Início | Fim
ARC07-R01 | Descumprimento de obrigação legal, decorrente do Comunicação à Previc de não ocorrência junto ao COAF no exercício anterior , causado por Falha na comunicação interna sobre a não ocorrência de comunicações ao COAF no exercício anterior | MITIGAR | 11/06/2026 | 5.2 | 2.2 | Formalizar processo de confirmação escrita da área de Arrecadação de que não houve ocorrências ao COAF no exercício anterior, sempre no mês de janeiro. | Financeiro Previdencial | 01/01/2026 | 31/12/2026
ARC07-R02 | Descumprimento de obrigação legal, decorrente do Comunicação à Previc de não ocorrência junto ao COAF no exercício anterior , causado por Dificuldade de acesso ao SISCOAF devido a habilitação em duas etapas | MITIGAR | 11/06/2026 | 5.2 | 2.2 | Incluir a comunicação de não ocorrência ao COAF na rotina anual, para os meses de janeiro, com responsável nomeado e prazo de conclusão documentado, alinhado ao prazo regulatório. | Institucional | 01/01/2026 | 31/12/2026
CAD03-R04 | Impossibilidade de recebimento de contribuições, decorrente do Débito em conta não realizado, causado por Débito em conta não autorizado pelo Participante | MITIGAR | 16/06/2026 | 4.6 | 1.6 | Implementar registro formal de autorização de débito automático em cada novo cadastro (e-mail de confirmação ou termo assinado), com controle mensal de pendências de autorização. Além de envio automático de e-mail todo dia 25 de cada mês informando que a parcela encontra-se em aberto. | Relacionamento | 01/01/2026 | 31/12/2026
CAD05-R01 | Descumprimento de obrigação legal, decorrente do Vinculo associativo não confirmado , causado por Falha na comunicação com instituidoras | MITIGAR | 10/06/2026 | 2.8 | 2.2 | Implantar automatização via CRM disparo automático de e-mails para as instituidoras para verificar vinculação. | Consultor Previdenciário | 01/08/2026 | 30/04/2027
CMK04-R03 | Materiais não divulgados pelas Associações, decorrente do Não adesão das Associações das campanhas elaboradas, causado por Não engajamento da Associação | MITIGAR | 10/06/2026 | 4.6 | 2.2 | Registrar formalmente o contato com cada associação para distribuição de materiais, com identificação do responsável e nível de engajamento, e reporte semestral à Superintendência. | Comunicação e Marketing | 10/06/2026 | 30/09/2026
TEC24-R02 | Vazamento de dados, acesso não autorizado, falta de integridade e violação de privacidade, decorrente do Acesso indevido, causado por Sessão de usuário aberta, não bloqueada ou não finalizada | MITIGAR | 18/06/2026 | 2.2 | 1 | Configurar bloqueio de tela por inatividade e criar senha individual para cada colaborador | tecnologia | 18/06/2026 | 10/07/2026
TEC26-R03 | Falta de transparência e comunicação inadequada sobre o tratamento de dados pessoais, decorrente do Deficiências no monitoramento e garantia de conformidade com práticas transparentes de tratamento de dados, causado por Políticas de segurança da informação online ineficientes | MITIGAR | 18/06/2026 | 5.8 | 2.2 | Atualizar a politica de segurança da informação para que contemple as normas mais atuais da LGPD. | tecnologia | 01/06/2026 | 30/06/2026
TEC29-R04 | Uso inadequado de dados pessoais por terceiros, decorrente do Falhas no monitoramento do compartilhamento de dados com terceiros., causado por Falha na consistência/integridade dos dados compartilhados | MITIGAR | 18/06/2026 | 6.4 | 2.8 | Incluir verificação de integridade dos dados compartilhados nas revisões semestrais dos contratos com terceiros, com log de compartilhamento documentado e aprovado pelo responsável de TI. | tecnologia | 01/07/2026 | 15/01/2026
TEC29-R05 | Uso inadequado de dados pessoais por terceiros, decorrente do Ausência de práticas que estejam em conformidade com a LGPD em relação ao compartilhamento de dados com terceiros., causado por Deficiências na implementação de medidas de monitoramento eficazes. | MITIGAR | 18/06/2026 | 6.4 | 5.8 | Formalizar revisão semestral das práticas de compartilhamento de dados com terceiros, com checklist de conformidade LGPD documentado a cada compartilhamento relevante e evidência registrada para auditoria. | tecnologia | 18/06/2026 | 31/12/2026
Elaborado por: Data A – Soluções em Previdência
Versão 1.0
Data da emissão: 30 de julho de 2026